## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
'' _____ '' ________________ 2016 г. | [9 empty] | '' _____ '' ________________ 2016 г.
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Ангарск, квартал 179, дом 9
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3.
(локальная смета)
|  | на | Ремонт подвального помещения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________145,253 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________43,243 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________227,62 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв-л 2014г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Ремонт подвальных помещений
1 | ГЭСНр62-1-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска известковыми составами: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) |  | 2,03 (53+150)/100 | 2629.29 | 5337 | 4595 | 96 | 34 | 646 | 29.03 | 0.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.час | 14.3 | 29.03 | 158.3 | 4595.45 | 4595.45
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.1 | 0.2
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.2 | 224.05 | 44.81 |  | 44.81 | 33.05
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.06 | 824.99 | 49.5 |  | 49.5
| 3. 101-0488 | Купорос медный марки А | т | 0.0005 | 0.001 | 124870.54 | 124.87 |  |  |  | 124.87
| 4. 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.08 | 0.1624 | 132.61 | 21.54 |  |  |  | 21.54
| 5. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0203 | 52.39 | 1.06 |  |  |  | 1.06
| 6. 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.001 | 33013.81 | 33.01 |  |  |  | 33.01
| 7. 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.019 | 0.0386 | 11946.85 | 461.15 |  |  |  | 461.15
| 8. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0008 | 634.32 | 0.51 |  |  |  | 0.51
| 9. 411-0001 | Вода | м3 | 0.124 | 0.2517 | 9.05 | 2.28 |  |  |  | 2.28
2 | ГЭСН11-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (помещение ИТП, РУ) | 100 м2 покрытия |  | 0,233 (20,3+3)/100 | 17117.76 | 3988 | 1451 | 404 | 119 | 2133 | 9.42 | 0.66
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 40.43 | 9.42 | 153.98 | 1450.49 | 1450.49
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.84 | 0.66
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1.2 | 0.28 | 935.38 | 261.91 |  | 261.91 | 52.21
| 2. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.83 | 0.19 | 224.05 | 42.57 |  | 42.57 | 31.4
| 3. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.81 | 0.19 | 516.65 | 98.16 |  | 98.16 | 35.43
| 4. 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 3.96 | 0.92 | 2.03 | 1.87 |  | 1.87
| 5. 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 3.06 | 0.713 | 2982.26 | 2126.35 |  |  |  | 2126.35
| 7. 411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.8155 | 9.05 | 7.38 |  |  |  | 7.38
3 | ГЭСН11-01-015-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий бетонных на каждые 5 мм изменения толщины (До толщ.50мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) | 100 м2 покрытия |  | 0,233 (20,3+3)/100 | 6993.6 | 1630 | 171 | 41 | 29 | 1418 | 1.11 | 0.18
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.час | 4.76 | 1.11 | 153.98 | 170.92 | 170.92
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.76 | 0.18
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.76 | 0.18 | 224.05 | 40.33 |  | 40.33 | 29.75
| 2. 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 3.24 | 0.75 | 2.03 | 1.52 |  | 1.52
| 3. 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 2.04 | 0.4753 | 2982.26 | 1417.47 |  |  |  | 1417.47
4 | ГЭСНр51-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2 (устройство дренажного приямка) | 100 м3 грунта |  | 0,01 1/100 | 110004.32 | 1100 | 1008 | 1 |  | 91 | 6.67
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 667 | 6.67 | 151.19 | 1008.44 | 1008.44
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 |  | 824.99
| 2. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0068 | 0.0001 | 51602.64 | 5.16 |  |  |  | 5.16
| 3. 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 1.33 | 0.0133 | 2931.39 | 38.99 |  |  |  | 38.99
| 4. 102-0082 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 2.29 | 0.0229 | 2108.49 | 48.28 |  |  |  | 48.28
5 | ГЭСН06-01-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (дренажный приямок) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0046 0,46/100 | 401700.95 | 1848 | 279 | 100 | 21 | 1469 | 1.65 | 0.09
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 358.02 | 1.65 | 169.45 | 279.59 | 279.59
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 20.6 | 0.09
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 18.8 | 0.09 | 958.75 | 86.29 |  | 86.29 | 19.34
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1.53 | 0.01 | 877.77 | 8.78 |  | 8.78 | 2.5
| 3. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 |  | 935.38
| 4. 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 18.21 | 0.08 | 7.37 | 0.59 |  | 0.59
| 5. 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 0.8 |  | 8.16
| 6. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 7. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.05 | 0.0002 | 79248.37 | 15.85 |  |  |  | 15.85
| 8. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.0002 | 51602.64 | 10.32 |  |  |  | 10.32
| 9. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.07 | 0.0003 | 5148.15 | 1.54 |  |  |  | 1.54
| 10. 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.004 | 5148.15 | 20.59 |  |  |  | 20.59
| 11. 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 0.184 | 98.25 | 18.08 |  |  |  | 18.08
| 12. 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 102 | 0.4692 | 2982.26 | 1399.28 |  |  |  | 1399.28
| 14. 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.026 | 0.0001 | 11946.85 | 1.19 |  |  |  | 1.19
| 15. 411-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.0004 | 9.05
6 | ГЭСН09-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж: решеток над приямком (прим) | 1 т конструкций |  | 0,03251 32,51/1000 | 49185.15 | 1599 | 273 | 25 | 1 | 1301 | 1.65
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 50.79 | 1.65 | 165.27 | 272.7 | 272.7
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.12
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.12 |  | 877.77
| 2. 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 10.53 | 0.34 | 35.93 | 12.22 |  | 12.22
| 3. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.86 | 0.06 | 3.69 | 0.22 |  | 0.22
| 4. 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2.03 | 0.07 | 56.97 | 3.99 |  | 3.99
| 5. 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.14 |  | 28.63
| 6. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.41 | 0.01 | 10.37 | 0.1 |  | 0.1
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 8. 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 |  | 126617.08
| 9. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.5 | 0.0488 | 34.76 | 1.7 |  |  |  | 1.7
| 10. 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 3e-05 |  | 27812.67
| 11. 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.0001 | 31752.56 | 3.18 |  |  |  | 3.18
| 12. 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.0014 |  | 64749.56
| 13. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0033 | 0.0001 | 79248.37 | 7.92 |  |  |  | 7.92
| 14. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 1e-05 |  | 51602.64
| 15. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.45 | 0.0146 | 41.16 | 0.6 |  |  |  | 0.6
| 16. 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 |  | 68118.98
| 17. 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 |  | 60462.5
| 18. 101-1895 | Решетки для приямков стальные | т | 1 | 0.0325 | 39459.32 | 1282.43 |  |  |  | 1282.43
| 20. 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.0006 | 135.07 | 0.08 |  |  |  | 0.08
7 | ГЭСН15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Масляная окраска металлических поверхностей: перил из труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2 (прим.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0312 12*0,26/100 | 13721.34 | 428 | 381 | 1 |  | 46 | 2.22
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 71.06 | 2.22 | 171.68 | 381.13 | 381.13
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.01
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 |  | 224.05
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 |  | 824.99
| 4. 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2.7 | 0.0842 | 101.47 | 8.54 |  |  |  | 8.54
| 5. 101-0405 | Краска для наружных работ бежевая, марки МА-015 | т | 0.0246 | 0.0008 | 49625.93 | 39.7 |  |  |  | 39.7
8 | ГЭСН46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0,036 1*0,6*6/100 | 31291.57 | 1126 | 1064 | 62 | 46 |  | 6.79 | 0.28
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 188.54 | 6.79 | 156.77 | 1064.47 | 1064.47
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.74 | 0.28
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.28 | 224.05 | 62.73 |  | 62.73 | 46.28
9 | ГЭСН10-01-034-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов |  | 0,036 1*0,6*6/100 | 472917.4 | 17025 | 1318 | 156 | 10 | 15551 | 7.78 | 0.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 216.08 | 7.78 | 169.45 | 1318.32 | 1318.32
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.76 | 0.06
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.76 | 0.06 | 224.05 | 13.44 |  | 13.44 | 9.92
| 2. 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 22.89 | 0.82 | 7.8 | 6.4 |  | 6.4
| 3. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 35.27 | 1.27 | 23.38 | 29.69 |  | 29.69
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3.57 | 0.13 | 824.99 | 107.25 |  | 107.25
| 5. 101-2052 | Лента бутиловая | м | 429 | 15.44 | 24.67 | 380.9 |  |  |  | 380.9
| 6. 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 2.556 | 30.77 | 78.65 |  |  |  | 78.65
| 7. 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 4.104 | 195.57 | 802.62 |  |  |  | 802.62
| 8. 101-2789 | Лента ПСУЛ | м | 271 | 9.756 | 9.76 | 95.22 |  |  |  | 95.22
| 9. 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 2.57 | 28.08 | 72.17 |  |  |  | 72.17
| 10. 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 800 | 28.8 | 5.9 | 169.92 |  |  |  | 169.92
| 11. 203-0950 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 100 | 3.6 | 3875.27 | 13950.97 |  |  |  | 13950.97
10 | ГЭСН46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 |  | 0,057275 (0,95*2,05*1+2,1*0,9*2)/100 | 18024.12 | 1032 | 933 | 99 | 73 |  | 5.95 | 0.44
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.час | 103.91 | 5.95 | 156.77 | 932.78 | 932.78
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.74 | 0.44
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.44 | 224.05 | 98.58 |  | 98.58 | 72.72
11 | ГЭСН09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема |  | 0,057275 (0,95*2,05*1+2,1*0,9*2)/100 | 737.18 | 42 | 26 | 9 |  | 7 | 0.14
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 2.4 | 0.14 | 192.16 | 26.9 | 26.9
| 1. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.4 | 0.02 | 29.56 | 0.59 |  | 0.59
| 2. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.12 | 0.01 | 10.37 | 0.1 |  | 0.1
| 3. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.19 | 0.01 | 23.38 | 0.23 |  | 0.23
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 0.01 | 824.99 | 8.25 |  | 8.25
| 5. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0001 |  | 52410.47
| 6. 101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.1 | 0.0057 | 193.2 | 1.1 |  |  |  | 1.1
| 9. 204-0062 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.003 | 0.0002 | 31228.65 | 6.25 |  |  |  | 6.25
24 | 4-14/3330 | Дверь металлическая К531 | шт. |  | 3 | 4708.47 | 14125 |  |  |  | 14125
13 | ГЭСНр51-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта | 100 м3 грунта |  | 0,02 2/100 | 114128.36 | 2283 | 1433 |  |  | 850 | 9.48
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 474 | 9.48 | 151.19 | 1433.28 | 1433.28
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 |  | 824.99
| 2. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.0001 | 51602.64 | 5.16 |  |  |  | 5.16
| 3. 102-0082 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 0.47 | 0.0094 | 2108.49 | 19.82 |  |  |  | 19.82
| 4. 407-0024 | Грунт песчаный, супесчаный | м3 | 100 | 2 | 413.02 | 826.04 |  |  |  | 826.04
14 | ГЭСНр61-12-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (вход в подвал) | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,18 18/100 | 47395.94 | 8531 | 7218 |  |  | 1313 | 42.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 236.64 | 42.6 | 169.45 | 7218.57 | 7218.57
| 1. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 0.396 | 3315.51 | 1312.94 |  |  |  | 1312.94
| 2. 411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.063 | 9.05 | 0.57 |  |  |  | 0.57
| 3. 509-9900 | Строительный мусор | т | 4.84 | 0.8712
15 | ГЭСНр62-25-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Протравка фасадов простых с: люлек (Прим.) | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,18 18/100 | 1592.28 | 287 | 259 | 28 |  |  | 1.54
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 8.58 | 1.54 | 167.36 | 257.73 | 257.73
| 1. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 3.43 | 0.62 | 19.11 | 11.85 |  | 11.85
| 2. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 6.86 | 1.23 | 12.03 | 14.8 |  | 14.8
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 824.99
16 | 4-14/528 | Грунтовка Мастер-санитар профилактика плесени и грибка | кг |  | 2.9 | 58.92 | 171 |  |  |  | 171
17 | ГЭСНр62-25-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка фасадов : простых с люлек | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,18 18/100 | 1592.28 | 287 | 259 | 28 |  |  | 1.54
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 8.58 | 1.54 | 167.36 | 257.73 | 257.73
| 1. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 3.43 | 0.62 | 19.11 | 11.85 |  | 11.85
| 2. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 6.86 | 1.23 | 12.03 | 14.8 |  | 14.8
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 824.99
18 | 4-14/512 | Грунтовка Krasland G 01Для внутренних и наружных работ, укрепляет поверхность, снижает расход краски, выравнивает по цвету акриловая глубокого проникновения | кг |  | 2.9 | 71.51 | 207 |  |  |  | 207
19 | ГЭСНр62-25-9 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,18 18/100 | 7446.69 | 1340 | 1129 | 3 |  | 208 | 6.83
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 37.96 | 6.83 | 165.27 | 1128.79 | 1128.79
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 |  | 824.99
| 2. 101-3588 | Шпатлевка фасадная ВГТ | т | 0.05 | 0.009 | 23071.26 | 207.64 |  |  |  | 207.64
| 4. 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0047 | 0.0008 | 634.32 | 0.51 |  |  |  | 0.51
20 | ГЭСНр62-26-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: за 2 раза с люлек | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,18 18/100 | 5803.07 | 1045 | 900 | 125 |  | 20 | 5.38
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 29.87 | 5.38 | 167.36 | 900.4 | 900.4
| 1. 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 14.23 | 2.56 | 19.11 | 48.92 |  | 48.92
| 2. 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт | маш.-ч | 28.46 | 5.12 | 12.03 | 61.59 |  | 61.59
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.02 | 824.99 | 16.5 |  | 16.5
| 4. 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.0003 | 53588.22 | 16.08 |  |  |  | 16.08
| 5. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.0738 | 52.39 | 3.87 |  |  |  | 3.87
12 | 4-14/590 | Краска Баир фасадная "Фасил" | кг |  | 9.7 | 164.6 | 1597 |  |  |  | 1597
22 | ГЭСНр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,108 10,8/100 | 81415.65 | 8793 | 7189 | 28 | 21 | 1576 | 41.37 | 0.13
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.час | 383.06 | 41.37 | 173.77 | 7188.86 | 7188.86
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.16 | 0.13
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.16 | 0.13 | 224.05 | 29.13 |  | 29.13 | 21.49
| 2. 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.4 | 0.4752 | 3315.51 | 1575.53 |  |  |  | 1575.53
| 3. 411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0378 | 9.05 | 0.34 |  |  |  | 0.34
| 4. 509-9900 | Строительный мусор | т | 8.1 | 0.8748
23 | ГЭСНр62-29-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей: за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,039 3,9/100 | 4459.6 | 174 | 124 |  |  | 50 | 0.73
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 18.72 | 0.73 | 169.45 | 123.7 | 123.7
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 |  | 824.99
| 2. 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.009 | 0.0004 | 52781.43 | 21.11 |  |  |  | 21.11
| 3. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0039 | 52.39 | 0.2 |  |  |  | 0.2
| 4. 101-0405 | Краска для наружных работ марки МА-015 | т | 0.0161 | 0.0006 | 49625.93 | 29.78 |  |  |  | 29.78
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 73995 | 30010 | 1206 | 354 | 42779 | 181.88 | 2.04
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 79561 | 35185 | 1597 | 459 | 42779 | 213.31 | 2.64
Накладные расходы | [6 empty] | 25462
Сметная прибыль | [6 empty] | 14725
Итого по разделу 1 Ремонт подвальных помещений | [6 empty] | 119748 |  |  |  |  | 213.31 | 2.64
Раздел 2. Отмостка
26 | ГЭСНр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций |  | 0,021 21*0,1/100 | 75416.38 | 1584 | 823 | 761 | 165 |  | 5.11 | 0.87
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.час | 243.35 | 5.11 | 161.09 | 823.17 | 823.17
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 41.39 | 0.87
| 1. 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 39.25 | 0.82 | 516.65 | 423.65 |  | 423.65 | 152.89
| 3. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.14 | 0.04 | 1652.51 | 66.1 |  | 66.1 | 10.02
| 4. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 117.75 | 2.47 | 105.31 | 260.12 |  | 260.12
| 5. 509-9900 | Строительный мусор | т | 180 | 3.78
27 | ГЭСН27-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см | 1000 м2 основания или покрытия |  | 0,021 21/1000 | 120121.08 | 2523 | 158 | 567 | 128 | 1798 | 0.97 | 0.56
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 46.18 | 0.97 | 162.48 | 157.61 | 157.61
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 26.74 | 0.56
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5.92 | 0.12 | 935.38 | 112.25 |  | 112.25 | 22.37
| 2. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2.64 | 0.06 | 1652.51 | 99.15 |  | 99.15 | 15.02
| 3. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 8.3 | 0.17 | 709.01 | 120.53 |  | 120.53 | 36.53
| 4. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 7.66 | 0.16 | 1156.7 | 185.07 |  | 185.07 | 42.74
| 5. 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 0.59 | 0.01 | 1762.71 | 17.63 |  | 17.63 | 2.67
| 6. 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.63 | 0.03 | 818.37 | 24.55 |  | 24.55 | 6.45
| 7. 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 120 | 2.52 | 712.53 | 1795.58 |  |  |  | 1795.58
| 9. 411-0001 | Вода | м3 | 10.5 | 0.2205 | 9.05 | 2 |  |  |  | 2
28 | ГЭСН27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия |  | 0,21 21/100 | 22525.75 | 4730 | 572 | 106 | 2 | 4052 | 3.18 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 15.12 | 3.18 | 180.04 | 572.53 | 572.53
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.05 | 0.01
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.02 |  | 877.77
| 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.01 | 935.38 | 9.35 |  | 9.35 | 1.86
| 3. 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0.85 | 0.18 | 521.21 | 93.82 |  | 93.82
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 |  | 824.99
| 5. 101-3212 | Битум горячий | т | 0.06 | 0.0126 | 12436.37 | 156.7 |  |  |  | 156.7
| 7. 408-0141 | Песок природный для строительных работ | м3 | 0.5 | 0.105 | 1082.27 | 113.64 |  |  |  | 113.64
| 9. 410-1018 | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1 | т | 7.14 | 1.499 | 2522.56 | 3781.32 |  |  |  | 3781.32
29 | ГЭСН27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 (увеличение толщины до 6,5см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)) | 100 м2 покрытия |  | 0,21 21/100 | 24800.72 | 5208 | 614 | 107 |  | 4487 | 3.41
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 16.24 | 3.41 | 180.04 | 613.94 | 613.94
| 1. 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0.98 | 0.21 | 521.21 | 109.45 |  | 109.45
| 2. 410-1018 | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1 | т | 8.47 | 1.779 | 2522.56 | 4487.63 |  |  |  | 4487.63
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 14045 | 2167 | 1541 | 295 | 10337 | 12.67 | 1.44
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 14600 | 2451 | 1812 | 345 | 10337 | 14.31 | 1.67
Накладные расходы | [6 empty] | 3025
Сметная прибыль | [6 empty] | 1633
Итого по разделу 2 Отмостка | [6 empty] | 19258 |  |  |  |  | 14.31 | 1.67
Раздел 3. Новый Раздел
30 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 5.526 | 832.95 | 4603 | 4603
31 | ФССЦпг03-02-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 15 км I класс груза | 1 т груза |  | 5.526 | 208.92 | 1154 |  | 1154
32 | ФССЦпг01-01-01-039 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля) | 1 т груза |  | 2,6 2*1,3 | 76.74 | 200 | 200
33 | ФССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза |  | 2,6 2*1,3 | 111.72 | 290 |  | 290
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 6247 | 4803 | 1444
Итого по разделу 3 Новый Раздел | [6 empty] | 6247
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 94287 | 36980 | 4191 | 649 | 53116 | 194.55 | 3.48
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 100408 | 42439 | 4853 | 804 | 53116 | 227.62 | 4.31
Накладные расходы | [6 empty] | 28487
Сметная прибыль | [6 empty] | 16358
Итоги по смете:
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 20644 |  |  |  |  | 51.81 | 0.23
Полы | [6 empty] | 9755 |  |  |  |  | 13.93 | 1.21
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 6556 |  |  |  |  | 18.57
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 2477 |  |  |  |  | 2.19 | 0.13
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 16382 |  |  |  |  | 2.37
Отделочные работы | [6 empty] | 1140 |  |  |  |  | 2.93
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 5695 |  |  |  |  | 14.65 | 0.83
Деревянные конструкции | [6 empty] | 19856 |  |  |  |  | 10.29 | 0.09
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 37243 |  |  |  |  | 96.57 | 0.15
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 3221 |  |  |  |  | 5.62 | 0.96
Автомобильные дороги | [6 empty] | 16037 |  |  |  |  | 8.69 | 0.71
Погрузо-разгрузочные работы | [6 empty] | 4803
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 1444
Итого | [6 empty] | 145253 |  |  |  |  | 227.62 | 4.31
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 53116
Машины и механизмы | [6 empty] | 4853
ФОТ | [6 empty] | 43243
Накладные расходы | [6 empty] | 28487
Сметная прибыль | [6 empty] | 16358
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 145253 |  |  |  |  | 227.62 | 4.31
Составил: ___________________________Специалист отдела подготовки проектно-сметной документации /Л.В.Иванова/
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации /Е.В.Лебедева/
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник отдела подготовки проектно-сметной документации /Е.В.Лебедева/
(должность, подпись, расшифровка)